1. Phân loại 12 hạng mục theo MoSCoW

| STT | Backlog Item | Điểm | MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | M (2) | Must | Là điều kiện để định danh người mượn và quản lý tài khoản. |
| 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | M (2) | Must | Người dùng phải tìm được sách trước khi mượn. |
| 3 | Mượn sách online | L (3) | Must | Chức năng cốt lõi của hệ thống, thiếu thì MVP không có giá trị. |
| 4 | Gia hạn mượn sách online | S (1) | Should | Quan trọng nhưng có thể gia hạn trực tiếp tại quầy. |
| 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo) | M (2) | Should | Tăng trải nghiệm nhưng chỉ có ý nghĩa sau khi đã có chức năng mượn sách. |
| 6 | Đánh giá & bình luận sách | M (2) | Could | Không ảnh hưởng đến nghiệp vụ mượn sách. |
| 7 | Gợi ý sách theo sở thích | L (3) | Won't (this time) | Giá trị cao nhưng phức tạp, không cần cho MVP. |
| 8 | Thông báo email sắp đến hạn trả | S (1) | Should | Giảm quên trả sách nhưng vẫn có thể thông báo thủ công. |
| 9 | Xem lịch sử mượn sách | S (1) | Must | Giúp độc giả theo dõi các lần mượn và hỗ trợ quản lý tài khoản. |
| 10 | Thủ thư quản lý kho sách | L (3) | Must | Không có quản lý kho thì không thể cập nhật dữ liệu sách phục vụ mượn. |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | L (3) | Could | Tiện ích hỗ trợ, không bắt buộc để hoàn thành quy trình mượn sách. |
| 12 | Đăng nhập bằng Google/Facebook | M (2) | Could | Chỉ là cách đăng nhập khác, đã có tài khoản thường thay thế được. |

2. Tổng điểm nhóm Must

| Hạng mục | Điểm |
| --- | --- |
| Đăng nhập/đăng ký | 2 |
| Tìm kiếm sách | 2 |
| Mượn sách online | 3 |
| Xem lịch sử mượn | 1 |
| Quản lý kho sách | 3 |
| Tổng | 11 điểm |

- Năng lực Release 1: 20 điểm

- Khoảng 60% năng lực: ≈12 điểm

- Nhóm Must = 11 điểm, nằm trong ngưỡng khuyến nghị (~60%) và không vượt quá 5 hạng mục, đáp ứng yêu cầu.

3. Prioritized Product Backlog (Ordered Product Backlog)

| Thứ tự | Hạng mục | MoSCoW | Điểm | Lý do ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản | Must | 2 | Cần có trước mọi chức năng của độc giả. |
| 2 | Thủ thư quản lý kho sách | Must | 3 | Phải có dữ liệu sách để phục vụ tìm kiếm và mượn. |
| 3 | Tìm kiếm sách | Must | 2 | Người dùng cần tìm được sách trước khi mượn. |
| 4 | Mượn sách online | Must | 3 | Chức năng cốt lõi của MVP. |
| 5 | Xem lịch sử mượn | Must | 1 | Phụ thuộc vào dữ liệu mượn và hoàn thiện nghiệp vụ cơ bản. |
| 6 | Gia hạn mượn sách | Should | 1 | Phụ thuộc chức năng mượn sách. |
| 7 | Đặt trước sách khi hết | Should | 2 | Chỉ hoạt động sau khi đã có chức năng mượn và quản lý kho. |
| 8 | Thông báo email sắp đến hạn | Should | 1 | Phụ thuộc dữ liệu mượn và hạn trả. |
| 9 | Đăng nhập Google/Facebook | Could | 2 | Cải thiện trải nghiệm nhưng không bắt buộc. |
| 10 | Đánh giá & bình luận sách | Could | 2 | Chỉ thực hiện sau khi đã mượn và đọc sách. |
| 11 | Chat với thủ thư | Could | 3 | Tiện ích hỗ trợ, không ảnh hưởng quy trình chính. |
| 12 | Gợi ý sách theo sở thích | Won't (this time) | 3 | Tính năng AI/Recommendation phức tạp, để Release sau. |

4. Tự phản biện

Có thể có ý kiến cho rằng Đăng nhập Google/Facebook (mục 12) nên xếp vào Should vì giúp tăng tỷ lệ đăng ký và đăng nhập nhanh hơn. Tuy nhiên, MVP đã có đăng nhập bằng tài khoản thường nên chưa thật sự cần thiết.

Một số người cũng có thể xếp Chat với thủ thư (mục 11) vào Should vì hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho độc giả. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể liên hệ thư viện qua điện thoại hoặc email nên đây chưa phải chức năng bắt buộc.

Ngoài ra, Gợi ý sách theo sở thích (mục 7) có thể được xem là Could thay vì Won't nếu nhóm có đủ năng lực phát triển. Tuy nhiên, đây là chức năng có độ phức tạp và rủi ro cao, không tạo giá trị cốt lõi cho MVP nên ưu tiên để ở Release sau là hợp lý hơn.

Cuối cùng, Xem lịch sử mượn (mục 9) cũng có thể được xếp vào Should nếu Product Owner muốn giảm phạm vi MVP hơn nữa. Trong phương án này, chức năng được giữ ở Must vì giúp người dùng theo dõi việc mượn sách và hoàn thiện quy trình sử dụng cơ bản.

Cho đến nay, cuộc hội thoại này có hữu ích với bạn không?